## 📖 README
플랜트구매품질팀 통합관리 대시보드 - Excel 입력 양식
사용 방법
1. 아래 시트탭의 각 시트(Project / Manpower / Stage_Status / Open_NCR / TPA / Trip / Issue)에 데이터를 입력합니다.
2. 1행의 컬럼명(헤더)은 절대 변경하지 마세요. 시트명도 그대로 유지해야 합니다.
3. 데이터는 2행부터 입력합니다. 컬럼 순서는 자유롭게 변경해도 됩니다.
4. 작성이 끝나면 이 파일을 저장하고, 대시보드 HTML을 열어 'Excel 업로드' 버튼으로 불러옵니다.
5. 모든 KPI · 표 · 차트 · 조직도가 자동으로 채워집니다.
주요 입력 규칙
• Stage_Status 시트: 단계 컬럼(MR/TBE/PO/PIM/IRC)에 '완료'를 입력하면 100%로 처리됩니다.
• TPA 시트: 금액은 USD 또는 KRW 중 한쪽만 입력해도 환율로 자동 환산됩니다 (USD 단위, 백만 단위 아님).
• Status 컬럼: 'Active', 'Mechanical Completion', 'Bid' 중 하나로 입력해주세요.
• Mechanical Completion 상태 프로젝트는 TPA Warning 로직에서 자동 제외됩니다.
• Project 시트의 계약가는 백만 단위(Mil_USD, Mil_KRW)로 입력합니다.
• 날짜 필드(Issue_Date, Start_Date, End_Date)는 Excel 날짜 형식으로 입력해주세요.
TPA Warning 기준 (참고)
• 예산 대비 집행 70% 초과 → '1차 청산추정 필요'
• 예산 대비 집행 90% 초과 → '2차 청산추정 및 예산외품의 준비 필요'
• 계약고 대비 집행 90% 초과 → '계약고 증액 절차 필요'
단계별 가중치 (참고)
• MR 10% · TBE 10% · PO 10% · PIM 20% · IRC 100% 50%
• 가중 진척률 = (각 단계 진행률 × 가중치)의 합

## Project
Project_Code | Contract_Price_HDEC_Mil_USD | Contract_Price_Total_Mil_USD | Contract_Price_HDEC_Mil_KRW | Contract_Price_Total_Mil_KRW | Client | Country | PM | PQCM | Status | Progress | Remarks
MIP6 | 1484 | 1484 |  |  | Aramco | Saudi Arabia | - | - | Mechanical Completion | 100%
SM12 | 1318 | 1354 |  |  | Aramco | Saudi Arabia | 정준택 상무 | 장동철 책임 | Active | 99.96%
IBRU | 1814 | 3778 |  |  | BOC | Iraq | 정태수 소장 | - | Mechanical Completion | 100%
SHN1 |  |  | 2389100 | 5436800 | S-Oil | Korea | 이현영 실장 | 이해석 책임 | Active | 95.69%
ALOM | 584 | 730 |  |  | Hyenco | Algeria | 정민권 소장 | 윤희수 책임 | Active | 58.96%
VEQU | 952 | 1178 |  |  | EVN | Vietnam | 이윤석 소장 | 윤희수 책임 | Active | 98.95%
STA4 | 2136 | 2136 |  |  | satorp | Saudi Arabia | 임영빈 상무 | 최우석 책임 | Active | 87.28%
SAC2 | 1184 | 2369 |  |  | Aramco | Saudi Arabia | 김형철 실장 | 최종현 책임 | Active | 70.49%
CSSP | 3160 | 3160 |  |  | TotalEnergies | Iraq | 박수철 상무 | 정진우 책임 | Active | 6.3%
PNG1 | 1600 | 4000 |  |  | ExxonMobil | Papua New Genea | 최성식 팀장 | 강태준 책임 | Active | 0%
ALSM | 5800 | 5800 |  |  | HPLS | USA | 백철욱 상무 | 강태준 책임 | Bid | 0%
Note on A1: 프로젝트 코드 (예: STA4, MIP6)
Note on B1: 현대건설 분 계약가 (백만 USD 단위)
Note on C1: 전체 계약가 (백만 USD 단위)
Note on D1: 현대건설 분 계약가 (백만 KRW 단위)
Note on E1: 전체 계약가 (백만 KRW 단위)
Note on F1: 발주처
Note on G1: 국가
Note on H1: 프로젝트 매니저
Note on I1: 구매품질 매니저
Note on J1: Active / Mechanical Completion / Bid 중 하나
Note on K1: 진척률 (0~1 또는 0~100)
Note on L1: 비고

## Manpower
Name | Department | Main_Role_Responsibility | PQCM | PQC_Engineer | Number_of_PO
유요석 팀장 | 본사 | Team Leader
강택기 책임 | 본사 | Piping |  | SAC2 / VEQU | 9
윤희수 책임 | 본사 | Electrical & Instrument | ALOM / VEQU | STA4 / ALOM / CSSP | 38
서민 책임 | 본사 | Rotating |  | STA4 / CSSP / PNG1 | 46
장동철 책임 | 본사 | Piping | SM12 | SM12 / IBRU / CSSP / PNG1 | 25
정진우 책임 | 본사 | Static | CSSP | SM12 / ALOM / CSSP | 9
나광조 책임 | 본사 | Static |  | SHN1 / ALOM / CSSP / PNG1 | 16
강인묵 책임 | 본사 (STA4) | Electrical & Instrument |  | STA4 / CSSP | 28
강태준 책임 | 본사 | Strategic Planning | PNG1 / ALSM | VEQU / CSSP / PNG1 | 39
이해석 책임 | 본사 | Electrical & Instrument | SHN1 | STA4 / SHN1 | 21
최종현 책임 | 본사 | Electrical & Instrument | SAC2 | SAC2 | 17
석우경 매니저 | 본사 | Piping |  | ALOM / CSSP / PNG1 | 53
고팔라크리스낸 매니저 | 본사 | Structural Steel |  | STA4 / VEQU / CSSP / PNG1 | 19
술탄 매니저 | 본사 | Electrical & Instrument |  | VEQU / CSSP | 24
엥흐철멍 매니저 | 본사 | Piping |  | PNG1 | 1
최우석 책임 | STA4 | Static | STA4 |  | 0
최영준 책임 | STA4 | Static |  | STA4 | 8
임효원 책임 | STA4 | Piping |  | STA4 | 37
황윤섭 책임 | SAC2 | Piping |  | SAC2 | 13
박지애 매니저 | 본사 (SAC2) | Piping |  | SAC2 | 12
Note on A1: 이름
Note on B1: 부서 (예: 본사, STA4, SAC2)
Note on C1: 주요 업무 (예: Piping, Electrical & Instrument)
Note on D1: PQCM 담당 프로젝트 (슬래시로 구분: STA4 / SAC2)
Note on E1: PQC Engineer 담당 프로젝트 (슬래시로 구분)
Note on F1: 보유 PO 건수

## Stage_Status
Project_Code | MR_Total | MR_Done | TBE_Total | TBE_Done | PO_Total | PO_Done | PIM_Total | PIM_Done | IRC_100%_Total | IRC_100%_Done | NCR_Total | NCR_Done
MIP6 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 200 | 200 | 197 | 197 | 397 | 397 | 55 | 55
SM12 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 150 | 150 | 167 | 167 | 351 | 346 | 74 | 74
IBRU | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 124 | 124 | 45 | 45 | 124 | 124 | 7 | 7
SHN1 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 24 | 24 | 17 | 17 | 40 | 29 | 15 | 15
ALOM | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 74 | 74 | 28 | 28 | 74 | 52 | 16 | 16
VEQU | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 96 | 96 | 37 | 37 | 96 | 95 | 9 | 9
STA4 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 159 | 159 | 99 | 97 | 122 | 54 | 51 | 42
SAC2 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 93 | 93 | 62 | 59 | 89 | 21 | 7 | 7
CSSP | 148 | 68 | 148 | 2 | 148 | 1 | 57 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0
PNG1 | 30 | 10 | 30 | 5 | 30 | 2 | 17 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
ALSM | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정
Note on A1: 프로젝트 코드
Note on B1: MR 전체 건수 (숫자 또는 '완료')
Note on C1: MR 완료 건수 (숫자 또는 '완료')
Note on D1: TBE 전체 (숫자 또는 '완료')
Note on E1: TBE 완료 (숫자 또는 '완료')
Note on F1: PO 전체 (숫자 또는 '완료')
Note on G1: PO 완료 (숫자 또는 '완료')
Note on H1: PIM 전체 (숫자 또는 '완료')
Note on I1: PIM 완료 (숫자 또는 '완료')
Note on J1: IRC 100% 전체
Note on K1: IRC 100% 완료
Note on L1: NCR 발생 총건수
Note on M1: NCR 종결 건수

## Open_NCR
Serial_Number | Project_Code | NCR_Number | Item | Vendor | NCR_Title | Issue_Date | Days_to_Date | Remarks
1 | STA4 | STA4-MR010-OPT-NCR-001 | Sealless Pump (API 685) | Optimex | High Power Consumption | 2025-08-29 | 244
2 | STA4 | STA4-EL009-AFN-NCR-001 | LV Controlgear | Al-Fanar | Factory Acceptance Test and Punch Closing Verification | 2025-11-02 | 179
3 | STA4 | STA4-MS017-SYC-NCR-001 | Air Dryer Package | Seyang Corporation | Factory Acceptance Test and Punch Closing Verification | 2025-11-07 | 174
4 | STA4 | STA4-EL007-AFN-NCR-001 | HV Switchgear | Al-Fanar | Factory Acceptance Test and Punch Closing Verification | 2025-12-19 | 132
5 | STA4 | STA4-MR010-OPT-NCR-002 | Sealless Pump (API 685) | Optimex | IRC Issuance with Punch List | 2025-12-04 | 147
6 | STA4 | STA4-CI001-EME-NCR-001 | PCS | Emerson | IRC Issuance with Punch List | 2026-01-20 | 100
7 | STA4 | STA4-EL012-SEL1-NCR-002 | ECS | SEL | IRC Issuance with Punch List | 2026-03-26 | 35
8 | STA4 | STA4-CI001-EME-NCR-002 | PCS | Emerson | IRC Issuance with Punch List | 2026-03-06 | 55
9 | STA4 | STA4-CI005-VAL-NCR-002 | On-Off Valve (Ball) | Valmet | High-Pressure Seat Test / DBB Test was omitted for Trunnion Type Ball Valve | 2026-04-08 | 22
Formulas:
Days_to_Date = TODAY()-[Issue_Date]
Note on A1: 일련번호 (1, 2, 3, ...)
Note on B1: 프로젝트 코드
Note on C1: NCR 번호 (예: STA4-MR010-OPT-NCR-001)
Note on D1: 품목
Note on E1: Vendor명
Note on F1: NCR 제목
Note on G1: 발행일 (Excel 날짜 형식)
Note on H1: 경과일 (오늘 - 발행일)
Note on I1: 비고 (원본 컬럼명 그대로 - 오타 아님)

## TPA
Project_Code | Status | 예산(USD) | 계약고(USD) | 집행비용(USD) | 예산(KRW) | 계약고(KRW) | 집행비용(KRW) | 예산 소진율 | 現 계약고 소진율
MIP6 | Mechanical Completion | 12511157 | 12511157 | 12499872 |  |  |  | 99.91% | 99.91%
SM12 | Active | 9017286 | 9017286 | 8964816 |  |  |  | 99.42% | 99.42%
IBRU | Mechanical Completion | 4024396 | 2886653.24 | 2588280 |  |  |  | 64.31% | 89.66%
SHN1 | Active |  |  |  | 3442862995 | 3384427737 | 2623837243 |  | 77.53%
ALOM | Active | 766265 | 766265 | 373850 |  |  |  | 48.79% | 48.79%
VEQU | Active | 375828 | 228937 | 203424 |  |  |  | 54.13% | 88.86%
STA4 | Active | 8945512 | 7462653 | 6311810 |  |  |  | 70.56% | 84.58%
SAC2 | Active | 4791851 | 3650000 | 2276543 |  |  |  | 47.51% | 62.37%
CSSP | Active | 5960701 | 미정 | 0 |  |  |  | 0% | N/A
PNG1 | Active | 1875089 | 미정 | 0 |  |  |  | 0% | N/A
ALSM | Bid | 미정 | 미정 | 0 |  |  |  | N/A | N/A
Note on A1: 프로젝트 코드
Note on B1: Active / Mechanical Completion / Bid
Note on C1: 예산 - USD 단위
Note on D1: 계약고 - USD 단위
Note on E1: 집행 - USD 단위
Note on F1: 예산 - KRW 단위 (USD와 둘 중 하나만 입력)
Note on G1: 계약고 - KRW 단위
Note on H1: 집행 - KRW 단위
Note on I1: 0~1 또는 0~100
Note on J1: 0~1 또는 0~100

## Trip
Traveler | Purpose | Project_Code | Item | Vendor | Country_Trip | Start_Date | End_Date
석우경 매니저 | FAT | VEQU | ID FAN | TLT Turbo | 중국 | 2025-01-05 | 2025-01-11
최영준 책임 | PIM | STA4 | Incinerator - Chamber & Stack | Morimatsu | 중국 | 2025-01-06 | 2025-01-09
이해석 책임 | FAT | SHN1 | AC,DC UPS | GUTOR | 말레이시아 | 2025-01-19 | 2025-01-23
강택기 책임 | PIM | STA4 | On-Off Valve Butterfly | IMI | 사우디 | 2025-01-20 | 2025-01-21
최종현 책임 | PIM | SAC2 | Analyzer System | ABB | 사우디 | 2025-01-20 | 2025-01-24
서민 책임 | PIM | STA4 | Chemical Injection PKG | Saudi Wells | 사우디 | 2025-01-21 | 2025-01-24
강택기 책임 | PIM | STA4 | On-Off Valve Gate | L&T Valve | 사우디 | 2025-01-22 | 2025-01-23
정진우 책임 | PIM | STA4 | FLARE PKG - Derrick Sturcture | DSD-FERROMETALCO | 이집트 | 2025-01-23 | 2025-01-25
정진우 책임 | PIM | STA4 | FLARE PKG - MPGF | ZEECO MIDDLE EAST | 사우디 | 2025-02-03 | 2025-02-07
최우석 책임 | PIM | STA4 | FLARE PKG - MPGF | ZEECO MIDDLE EAST | 사우디 | 2025-02-03 | 2025-02-07
정진우 책임 | PIM | STA4 | Incinerator PKG - Burner & Skid | ZEECO MIDDLE EAST | 사우디 | 2025-02-03 | 2025-02-07
최우석 책임 | PIM | STA4 | Incinerator PKG - Burner & Skid | ZEECO MIDDLE EAST | 사우디 | 2025-02-03 | 2025-02-07
나광조 책임 | Monitoring | SHN1 | Damper (Diverter, Guillotine, Louver) | 남광엔지니어링 | 대한민국 | 2025-02-06 | 2025-02-06
이해석 책임 | Monitoring | SHN1 | PCS | 요코가와 | 대한민국 | 2025-02-12 | 2025-02-12
윤희수 책임 | FAT | SHN1 | Distribution Transformer | 효성중공업 | 대한민국 | 2025-02-17 | 2025-02-19
나광조 책임 | 업체실사 | SHN1 | Diverter Damper | TS 넥스젠 | 대한민국 | 2025-02-17 | 2025-02-17
이해석 책임 | FAT | SHN1 | MV Switch Gear | LS ELECTRIC | 대한민국 | 2025-02-17 | 2025-02-18
강태준 책임 | PIM | SHN1 | Regenerative Thermal Oxidizer (RTO) Package | 삼경이엔씨 | 대한민국 | 2025-02-19 | 2025-02-20
최영준 책임 | 업체실사 | STA4 | Air Release Valve | Prosave | 대한민국 | 2025-03-04 | 2025-03-05
최우석 책임 | 업체실사 | STA4 | Air Release Valve | Prosave | 대한민국 | 2025-03-04 | 2025-03-05
최영준 책임 | Monitoring | MIP6 | Electric Heater | Chromalox | 미국 | 2025-03-09 | 2025-03-16
최영준 책임 | Monitoring | SM12 | Electric Heater | Chromalox | 미국 | 2025-03-09 | 2025-03-16
윤희수 책임 | FAT | STA4 | 230kV Power Transformer | Hyosung Nantong | 중국 | 2025-03-17 | 2025-03-20
정진우 책임 | PIM | STA4 | Activated Carbon Filter Package | FILTREX SRL | 이탈리아 | 2025-03-24 | 2025-03-26
최우석 책임 | PIM | STA4 | Activated Carbon Filter Package | FILTREX SRL | 이탈리아 | 2025-03-24 | 2025-03-26
정진우 책임 | Monitoring | STA4 | Incinerator PKG - Chamber & Stack | Morimatsu | 중국 | 2025-03-27 | 2025-03-28
최우석 책임 | Monitoring | STA4 | Incinerator PKG - Chamber & Stack | Morimatsu | 중국 | 2025-03-27 | 2025-03-28
이해석 책임 | 공장검사 | SHN1 | LV SWGR | 광명전기 | 대한민국 | 2025-04-03 | 2025-04-04
정진우 책임 | PIM | STA4 | Activated Carbon Filter Package | FABTECH International | UAE | 2025-04-07 | 2025-04-10
최우석 책임 | PIM | STA4 | Activated Carbon Filter Package | FABTECH International | UAE | 2025-04-07 | 2025-04-10
서민 책임 | 공장검사 | STA4 | Cooling Water Pump | Flowserve | 이탈리아 | 2025-04-13 | 2025-04-16
윤희수 책임 | FAT | SHN1 | 33kV GIS | 효성중공업 | 대한민국 | 2025-04-13 | 2025-04-18
이해석 책임 | 공장검사 | SHN1 | Cracking Heater Burner | 신아플랜트 | 대한민국 | 2025-04-21 | 2025-04-21
최우석 책임 | 업체실사 | STA4 | C/S Seamless Pip | Hongda (흥양 Sub-Vendor) | 중국 | 2025-04-21 | 2025-04-24
장동철 책임 | 교육 | - | Valve Academy | PK Valve | 대한민국 | 2025-04-24 | 2025-04-25
이해석 책임 | FAT | SHN1 | LOAD SHEDDING | 코리아데이타 | 대한민국 | 2025-04-28 | 2025-04-29
나광조 책임 | PIM | SHN1 | Regenerative Thermal Oxidizer (RTO) Package | 대상이엔지 | 대한민국 | 2025-05-08 | 2025-05-09
나광조 책임 | Monitoring | SHN1 | Steel Structure | KIC | 대한민국 | 2025-05-29 | 2025-05-29
최우석 책임 | 업체실사 | STA4 | Pressure Vessel of Flare PKG & Incierator | PERTON (ZEECO Sub-Vendor) | 사우디 | 2025-05-13 | 2025-05-22
정진우 책임 | PIM | STA4 | INCINERATOR PKG - STANDARD FLANGE | WUXI PAIKE (ZEECO Sub-Vendor) | 중국 | 2025-05-20 | 2025-05-22
서민 책임 | FAT | STA4 | Blow Down Pump(MR-006) | DMW(일본) | 일본 | 2025-06-15 | 2025-06-17
이해석 책임 | PIM | SHN1 | CRACKING HEATER BURNER | 신아플랜트 | 대한민국 | 2025-06-10 | 2025-06-10
서민 책임 | 공장검사 | STA4 | Air Compressor PKG | 현대마린엔진(HHI 터보기계 Sub-Vendor) | 대한민국 | 2025-07-15 | 2025-07-15
서민 책임 | 현안미팅 | STA4 | Air Compressor PKG | HHI 터보기계 | 대한민국 | 2025-07-29 | 2025-07-29
유요석 팀장 | 업체실사 | STA4 | FBE Coating / Knife gate valve & Strainer | 우성플로텍 | 대한민국 | 2025-07-31 | 2025-08-01
나광조 책임 | FAT | SHN1 | FAN | 서원풍력 | 대한민국 | 2025-07-15 | 2025-07-15
나광조 책임 | FAT | SHN1 | Diverter Damper | TS 넥스젠(남광엔지니어링 임대공장) | 대한민국 | 2025-07-25 | 2025-07-28
윤희수 책임 | 공장검사 | STA4 | MV Cable | Bahra Advanced Cable | 사우디 | 2025-08-08 | 2025-08-12
윤희수 책임 | 공장검사 | STA4 | CRP Panel | Hitachi Energy | 사우디 | 2025-08-13 | 2025-08-16
서민 책임 | 업체실사 | STA4 | Side Entry Mixer | 하도 | 대한민국 | 2025-08-12 | 2025-08-12
서민 책임 | 공장검사 | STA4 | Air Compressor PKG | HHI 터보기계 | 대한민국 | 2025-08-20 | 2025-08-20
서민 책임 | FAT | STA4 | Air Compressor PKG | HHI 터보기계 | 대한민국 | 2025-09-01 | 2025-09-02
서민 책임 | 공장검사 | STA4 | Air Compressor PKG | HHI 터보기계 | 대한민국 | 2025-09-04 | 2025-09-04
정진우 책임 | 공장검사 | STA4 | Filter | Xinxiang Shengda Filtration Technique | 중국 | 2025-09-02 | 2025-09-04
서민 책임 | FAT | STA4 | Air Compressor PKG | HHI 터보기계 | 대한민국 | 2025-09-08 | 2025-09-09
윤희수 책임 | Monitoring | SHN1 | Ceramic Insulator | 태성쎄라믹 | 대한민국 | 2025-09-24 | 2025-09-24
서민 책임 | 공장검사 | STA4 | Air Compressor PKG | HHI 터보기계 | 대한민국 | 2025-09-26 | 2025-09-26
서민 책임 | 공장검사 | STA4 | Air Compressor PKG | HHI 터보기계 | 대한민국 | 2025-09-30 | 2025-09-30
서민 책임 | FAT | STA4 | Air Compressor PKG | HHI 터보기계 | 대한민국 | 2025-10-13 | 2025-10-14
장동철 책임 | 공장검사 | STA4 | Knife Gate Valve | 동해밸브 | 대한민국 | 2025-10-22 | 2025-10-22
정진우 책임 | 공장검사 | STA4 | Air Dryer Package | 세양기업 | 대한민국 | 2025-10-24 | 2025-10-24
서민 책임 | 공장검사 | STA4 | Air Compressor PKG | HHI 터보기계 | 대한민국 | 2025-11-06 | 2025-11-06
강태준 책임 | 업체감사 | ALOM | Exhaust Gas Bypass System | 티에스넥스젠 인천사업장 | 대한민국 | 2025-10-16 | 2025-10-17
강태준 책임 | 업체감사 | ALOM | Exhaust Gas Bypass System | 티에스넥스젠 인천사업장 | 대한민국 | 2025-10-23 | 2025-10-23
나광조 책임 | PIM | ALOM | Air Cooled Condenser Package | SPG Dry Cooling Belgum | 중국 | 2025-11-04 | 2025-11-07
강태준 책임 | 공장검사 | STA4 | Wrought Fitting | 태광 | 대한민국 | 2025-11-06 | 2025-11-06
강태준 책임 | 공장검사 | STA4 | FBE Coating / Lining | 세보테크놀로지 | 대한민국 | 2025-11-17 | 2025-11-17
서민 책임 | 공장검사 | STA4 | Air Compressor PKG | HHI 터보기계 | 대한민국 | 2025-11-18 | 2025-11-19
서민 책임 | 공장검사 | STA4 | Air Compressor PKG | HHI 터보기계 | 대한민국 | 2025-11-21 | 2025-11-21
강태준 책임 | 업체실사 | CSSP | Valve | DHV VALVE & FOUNDRY | 중국 | 2025-11-24 | 2025-11-24
강태준 책임 | 업체실사 | CSSP | Valve | SUFA | 중국 | 2025-11-25 | 2025-11-25
강태준 책임 | 업체실사 | CSSP | Valve | NEWAY VALVE | 중국 | 2025-11-26 | 2025-11-26
강태준 책임 | 업체실사 | CSSP | FBE Coating / Lining | TYHOO | 중국 | 2025-11-27 | 2025-11-27
강태준 책임 | 업체실사 | CSSP | Flange / Fitting | ZHONGNAN HEAVY INDUSTRIES | 중국 | 2025-11-28 | 2025-11-28
서민 책임 | 공장검사 | STA4 | Air Compressor PKG | HHI 터보기계 | 대한민국 | 2025-11-26 | 2025-11-27
강인묵 책임 | 공장검사 | STA4 | HV SWGR | Al-Fanar | 사우디 | 2025-11-25 | 2025-12-11
강인묵 책임 | 공장검사 | STA4 | MV CABLE | Habara Cable | 사우디 | 2025-12-01 | 2025-12-01
강인묵 책임 | 공장검사 | STA4 | ANALYZER | Yogokawa | 사우디 | 2025-12-03 | 2025-12-03
윤희수 책임 | 공장검사 | STA4 | Ethan Compressor | Hitachi | 일본 | 2025-12-07 | 2025-12-10
강택기 책임 | Monitoring | STA4 | Knife Gate Valve | 동해밸브 | 대한민국 | 2025-12-23 | 2025-12-23
나광조 책임 | Monitoring | MIP6 | Electric Heater | Chromalox Inc. | 미국 | 2026-01-20 | 2026-02-06
강택기 책임 | 공장검사 | STA4 | Knife Gate Valve | 동해밸브 | 대한민국 | 2026-02-10 | 2026-02-10
강인묵 책임 | FAT | STA4 | ECS Panel | Al-Fanar | 사우디 | 2026-02-23 | 2026-03-09
유요석 팀장 | 업체실사 | STA4 | Oil Skimmer for Storage Tank | TTS | 대한민국 | 2026-02-26 | 2026-02-26
강태준 책임 | 업체실사 | STA4 | Oil Skimmer for Storage Tank | TTS | 대한민국 | 2026-02-26 | 2026-02-26
강태준 책임 | 업체실사 | CSSP | Spool Fabrication & External/Internal Coating | 웰텍 | 대한민국 | 2026-03-04 | 2026-03-04
유요석 팀장 | 업체실사 | CSSP | Spool Fabrication & External/Internal Coating | 주성이엔지 | 대한민국 | 2026-03-05 | 2026-03-05
강태준 책임 | 업체실사 | CSSP | Spool Fabrication & External/Internal Coating | 주성이엔지 | 대한민국 | 2026-03-05 | 2026-03-05
Note on A1: 출장자
Note on B1: 목적 (FAT, PIM, Monitoring, 공장검사, 업체실사 등)
Note on C1: 프로젝트 코드
Note on D1: 품목
Note on E1: Vendor명
Note on F1: 출장 국가
Note on G1: 시작일 (Excel 날짜)
Note on H1: 종료일 (Excel 날짜)

## Issue
Title | Owner | Project_Code | Action_Required
Knife Gate Valve 표면 처리불량 | 임효원 책임 | STA4 | FBE 작업 진행 중
N2 Receiver 폭발 사고 관련 추가 제작 Item 검사 절차 협의 | 장동철 책임 | SM12 | SVL & Inspection Level 협의 중 (SAIR)
Produced Water Booster Pump 관련 Casing 파손 | 서민 책임 | MIP6 | 결함 판독을 위해 현장에서 RT 수행 예정
N2 Generation Package 성능 미달 | 장동철 책임 | IBRU | 제작 및 검사 진행 중
Bypass Valve 현장시험 불합격 | 석우경 매니저 | VEQU
LV Switchgear 내부 부식 발생 | 윤희수 책임 | ALOM | 재제작 진행 중 (5월말 FAT 예상)
원소재 성적서 검토 시스템 | 장동철 책임 | 플랜트구매품질팀 | 경영분석팀 & IT지원팀 협의 중
Punch 관리방법 개선 | 이해석 책임 | 플랜트구매품질팀 | 추진안 준비 중
TPA Workshop | 장동철 책임 | 플랜트구매품질팀 | 금주 중 참석자 확정 및 사전 설문 완료 예정
TPA 실행 비용 분석 및 입찰 예산 적정성 검증 | 강태준 책임 | 플랜트구매품질팀 | 프로젝트별 TPA 청산자료 1차 가공 완료
Note on A1: 현안 제목
Note on B1: 담당자
Note on C1: 프로젝트 코드 또는 '플랜트구매품질팀'(팀 내부 현안)
Note on D1: 필요 조치사항