## 📖 README
플랜트구매품질팀 통합관리 대시보드 - Excel 입력 양식
사용 방법
1. 아래 시트탭의 각 시트(프로젝트_현황 / 프로젝트_구매품질 실적 / 프로젝트_NCR처리현황 / PQAN / TPA_목록 / TPA_집행현황 / TPA_월별대금청구현황 / 인력운영_현황 / 인력운영_세부내역 / 출장현황 / 주요현안)에 데이터를 입력합니다.
2. 1행의 컬럼명(헤더)은 절대 변경하지 마세요. 시트명도 그대로 유지해야 합니다.
3. 데이터는 2행부터 입력합니다. 컬럼 순서는 자유롭게 변경해도 됩니다.
4. 작성이 끝나면 이 파일을 저장하고, 대시보드 HTML을 열어 'Excel 업로드' 버튼으로 불러옵니다.
5. 모든 KPI · 표 · 차트 · 조직도 · PQAN · TPA가 자동으로 채워집니다.
주요 입력 규칙
• 프로젝트_구매품질 실적 시트: 단계 컬럼(MR/TBE/PO/PIM/IRC)에 '완료'를 입력하면 100%로 처리됩니다.
• TPA_집행현황 시트: 금액은 USD 또는 KRW 중 한쪽만 입력해도 환율로 자동 환산됩니다 (USD 단위, 백만 단위 아님).
• 단계 컬럼: 'Active', 'Mechanical Completion', 'Bid' 중 하나로 입력해주세요.
• Mechanical Completion 상태 프로젝트는 TPA Warning 로직에서 자동 제외됩니다.
• 프로젝트_현황 시트의 계약가는 백만 단위 (USD M / KRW M)로 입력합니다.
• 날짜 필드(Issue Date / Due Date / Closed Date, 출발일, 복귀일, PQAN 배포일자 등)는 Excel 날짜 형식 또는 YYYY-MM-DD로 입력해주세요.
신규 시트 입력 가이드
• 프로젝트_NCR처리현황 시트: Main Vendor / Sub Vendor / 공종 / Issued by 포함 flat 컬럼. 작업공종·근본원인·처리분류는 대·중·(소)분류 분리 입력 후 HPMS 계층으로 자동 변환됩니다. Action Status 컬럼은 대시보드 확장 행에서 직접 입력 후 Excel 재다운로드 시 자동 저장됩니다.
• PQAN 시트: 동일 PQAN No. 중복 입력 허용 (이미지/내용을 여러 행으로 분리). 대시보드는 자동으로 통합 표시합니다.
- 이미지 URL (Teams) 컬럼은 Teams 채널 메시지의 공유 링크를 그대로 입력합니다. 화면에는 직접 노출되지 않고 hover/click 팝오버로 표시됩니다.
• TPA_목록 시트: 등록평가 · 정기평가 점수는 100점 만점 기준 숫자(예: 71, 93.3) 또는 텍스트(N/A 등)로 입력합니다.
• TPA_집행현황 시트: 기존 TPA 시트 데이터를 그대로 사용합니다. 단계 컬럼은 프로젝트_현황과 동일 규칙.
• TPA_월별대금청구현황 시트: 청구연월은 YYYY-MM 형식, 단위는 USD 또는 KRW 입력 (대시보드 환율로 USD 환산).
• 인력운영_현황 시트: 직급(예: G3, M2)을 추가 입력하면 조직도/표에 그대로 표시됩니다.
• 인력운영_세부내역 시트: PO 단위 담당자/IRC 진행률을 입력합니다 (담당자(정), 담당자(부)).
• 출장현황 시트: 출장목적(FAT / PIM / Monitoring / 공장검사 / 업체실사 / 업체감사 / 교육 / 현안미팅)에 따라 색상이 자동 적용됩니다.
TPA Warning 기준 (참고)
• 예산 대비 집행 70% 초과 → '1차 청산추정 필요'
• 예산 대비 집행 90% 초과 → '2차 청산추정 및 예산외품의 검토 필요'
• 계약고 대비 집행 90% 초과 → '계약고 증액 필요'
단계별 가중치 (참고)
• MR 10% · TBE 10% · PO 10% · PIM 20% · IRC 100% 50%
• 가중 진척률 = (각 단계 진행률 × 가중치)의 합

## 프로젝트_현황
프로젝트 | HDEC 계약고 (USD) | 전체 계약고 (USD) | HDEC 계약고 (KRW) | 전체 계약고 (KRW) | 발주처 | 국가 | PD | PQCM | 단계 | 공정률 | 비고

## 프로젝트_구매품질 실적
프로젝트 | MR_Total | MR_Done | TBE_Total | TBE_Done | PO_Total | PO_Done | PIM_Total | PIM_Done | IRC_100%_Total | IRC_100%_Done | NCR_Total | NCR_Done

## 프로젝트_NCR처리현황
프로젝트 | NCR No. | PO No. | 품목 | Main Vendor | Sub Vendor | 공종 | Issued by | Issue Date | Due Date | Closed Date | 작업공종 대공종 | 작업공종 중공종 | 작업공종 소공종 | 근본원인 대분류 | 근본원인 중분류 | 처리분류 | NCR Description | Action Status

## PQAN
순번 | PQAN No. | PQAN 배포일자 | 연 | 월 | Feedback | 검토자 | 공종 | PO No. | NCR No. | Transmittal No. | 제목 | 품목 | 공급업체 | 국가 | 지역 | 발견 시기 | 발견 장소 | 개요 | 원인 | 후속/예방 조치 (권고) | 이미지 URL (Teams)

## TPA_목록
순번 | TPA | 등록평가 | 정기평가 (2025) | 정기평가 (2026)

## TPA_집행현황
프로젝트 | 단계 | TPA 예산 (USD) | TPA 계약고 (USD) | 집행비용 (USD) | TPA 예산 (KRW) | TPA 계약고 (KRW) | 집행비용 (KRW) | 예산 소진율 | 現 계약고 소진율

## TPA_월별대금청구현황
순번 | 프로젝트 | TPA | 청구연월 | 지급대금 | 단위

## 인력운영_현황
순번 | 이름 | 소속 | 근무지 | 직급 | 파트 | 담당 공종 | PQCM | PQC_Engineer | Number_of_PO

## 인력운영_세부내역
순번 | 프로젝트 | 공종 | PO | PO Description | Quantity | 업무 종료 예상 시기 | IRC % | 비고 | 담당자(정) | 담당자(부)

## 출장현황
출장자 | 출장목적 | 프로젝트 | 품목 | 방문업체 | 국가 | 출발일 | 복귀일

## 주요현안
Title | Owner | Project_Code | Action_Required