## 📖 README
플랜트구매품질팀 통합관리 대시보드 - Excel 입력 양식
사용 방법
1. 아래 시트탭의 각 시트(Project / Manpower / Stage_Status / Open_NCR / TPA / Trip / Issue)에 데이터를 입력합니다.
2. 1행의 컬럼명(헤더)은 절대 변경하지 마세요. 시트명도 그대로 유지해야 합니다.
3. 데이터는 2행부터 입력합니다. 컬럼 순서는 자유롭게 변경해도 됩니다.
4. 작성이 끝나면 이 파일을 저장하고, 대시보드 HTML을 열어 'Excel 업로드' 버튼으로 불러옵니다.
5. 모든 KPI · 표 · 차트 · 조직도가 자동으로 채워집니다.
주요 입력 규칙
• Stage_Status 시트: 단계 컬럼(MR/TBE/PO/PIM/IRC)에 '완료'를 입력하면 100%로 처리됩니다.
• TPA 시트: 금액은 USD 또는 KRW 중 한쪽만 입력해도 환율로 자동 환산됩니다 (USD 단위, 백만 단위 아님).
• Status 컬럼: 'Active', 'Mechanical Completion', 'Bid' 중 하나로 입력해주세요.
• Mechanical Completion 상태 프로젝트는 TPA Warning 로직에서 자동 제외됩니다.
• Project 시트의 계약가는 백만 단위(Mil_USD, Mil_KRW)로 입력합니다.
• 날짜 필드(Issue_Date, Start_Date, End_Date)는 Excel 날짜 형식으로 입력해주세요.
TPA Warning 기준 (참고)
• 예산 대비 집행 70% 초과 → '1차 청산추정 필요'
• 예산 대비 집행 90% 초과 → '2차 청산추정 및 예산외품의 준비 필요'
• 계약고 대비 집행 90% 초과 → '계약고 증액 절차 필요'
단계별 가중치 (참고)
• MR 10% · TBE 10% · PO 10% · PIM 20% · IRC 100% 50%
• 가중 진척률 = (각 단계 진행률 × 가중치)의 합

## Project
Project_Code | Contract_Price_HDEC_Mil_USD | Contract_Price_Total_Mil_USD | Contract_Price_HDEC_Mil_KRW | Contract_Price_Total_Mil_KRW | Client | Country | PM | PQCM | Status | Progress | Remarks
Note on A1: 프로젝트 코드 (예: STA4, MIP6)
Note on B1: 현대건설 분 계약가 (백만 USD 단위)
Note on C1: 전체 계약가 (백만 USD 단위)
Note on D1: 현대건설 분 계약가 (백만 KRW 단위)
Note on E1: 전체 계약가 (백만 KRW 단위)
Note on F1: 발주처
Note on G1: 국가
Note on H1: 프로젝트 매니저
Note on I1: 구매품질 매니저
Note on J1: Active / Mechanical Completion / Bid 중 하나
Note on K1: 진척률 (0~1 또는 0~100)
Note on L1: 비고

## Manpower
Name | Department | Main_Role_Responsibility | PQCM | PQC_Engineer | Number_of_PO
Note on A1: 이름
Note on B1: 부서 (예: 본사, STA4, SAC2)
Note on C1: 주요 업무 (예: Piping, Electrical & Instrument)
Note on D1: PQCM 담당 프로젝트 (슬래시로 구분: STA4 / SAC2)
Note on E1: PQC Engineer 담당 프로젝트 (슬래시로 구분)
Note on F1: 보유 PO 건수

## Stage_Status
Project_Code | MR_Total | MR_Done | TBE_Total | TBE_Done | PO_Total | PO_Done | PIM_Total | PIM_Done | IRC_100%_Total | IRC_100%_Done | NCR_Total | NCR_Done
Note on A1: 프로젝트 코드
Note on B1: MR 전체 건수 (숫자 또는 '완료')
Note on C1: MR 완료 건수 (숫자 또는 '완료')
Note on D1: TBE 전체 (숫자 또는 '완료')
Note on E1: TBE 완료 (숫자 또는 '완료')
Note on F1: PO 전체 (숫자 또는 '완료')
Note on G1: PO 완료 (숫자 또는 '완료')
Note on H1: PIM 전체 (숫자 또는 '완료')
Note on I1: PIM 완료 (숫자 또는 '완료')
Note on J1: IRC 100% 전체
Note on K1: IRC 100% 완료
Note on L1: NCR 발생 총건수
Note on M1: NCR 종결 건수

## Open_NCR
Serial_Number | Project_Code | NCR_Number | Item | Vendor | NCR_Title | Issue_Date | Days_to_Date | Reamrks
Note on A1: 일련번호 (1, 2, 3, ...)
Note on B1: 프로젝트 코드
Note on C1: NCR 번호 (예: STA4-MR010-OPT-NCR-001)
Note on D1: 품목
Note on E1: Vendor명
Note on F1: NCR 제목
Note on G1: 발행일 (Excel 날짜 형식)
Note on H1: 경과일 (오늘 - 발행일)
Note on I1: 비고 (원본 컬럼명 그대로 - 오타 아님)

## TPA
Project_Code | Status | 예산(USD) | 계약고(USD) | 집행비용(USD) | 예산(KRW) | 계약고(KRW) | 집행비용(KRW) | 예산 소진율 | 現 계약고 소진율
Note on A1: 프로젝트 코드
Note on B1: Active / Mechanical Completion / Bid
Note on C1: 예산 - USD 단위
Note on D1: 계약고 - USD 단위
Note on E1: 집행 - USD 단위
Note on F1: 예산 - KRW 단위 (USD와 둘 중 하나만 입력)
Note on G1: 계약고 - KRW 단위
Note on H1: 집행 - KRW 단위
Note on I1: 0~1 또는 0~100
Note on J1: 0~1 또는 0~100

## Trip
Traveler | Purpose | Project_Code | Item | Vendor | Country_Trip | Start_Date | End_Date
Note on A1: 출장자
Note on B1: 목적 (FAT, PIM, Monitoring, 공장검사, 업체실사 등)
Note on C1: 프로젝트 코드
Note on D1: 품목
Note on E1: Vendor명
Note on F1: 출장 국가
Note on G1: 시작일 (Excel 날짜)
Note on H1: 종료일 (Excel 날짜)

## Issue
Title | Owner | Project_Code | Action_Required
Note on A1: 현안 제목
Note on B1: 담당자
Note on C1: 프로젝트 코드 또는 '플랜트구매품질팀'(팀 내부 현안)
Note on D1: 필요 조치사항